АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОХТОМСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2021 № 23

п. Фоминский, Коношский район,

Архангельская область

**Об утверждении отчета**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие муниципального образования «Вохтомское»**

**на 2020 год».**

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Вохтомское», постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального образования «Вохтомское» на 2020 год», согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в вестнике «Деревенька моя» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Вохтомское» в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования Е.В.Нефедова

Приложение

к постановлению

администрации МО «Вохтомское»

от 13.05.2021 № 22

Отчет о реализации муниципальной программы [<\*>](#Par407)

\_\_\_\_\_\_\_\_***Развитие муниципального образования «Вохтомское» на 2020 год***\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за \_\_\_\_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

( руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства бюджета муниципального района | | | Средства федерального   бюджета | | | Средства областного   бюджета | | | Средства бюджета поселения | | | Внебюджетные   источники | |
| профинан- сировано | освоено | план на  год | профинан- сировано | освоено | план на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по  муниципальной  программе,  в том числе: [<\*\*>](#Par408) | 3054213,78 | 3054213,78 | 81700,00 | 81700,00 | 81700,00 | 135000,00 | 135000,00 | 135000,00 | 651000,00 | 651000,00 | 651000,00 | 2226525,00 | 2186613,78 | 2186613,78 | - | - |
| Подпрограмма 1  «Обеспечение пожарной безопасности» | 94751,78 | 94751,78 | 37700,00 | 37700,00 | 37700,00 | - | - | - | - | - | - | 96425,00 | 57051,78 | 57051,78 | - | - |
| Подпрограмма 2  «Благоустройство» | 829962,00 | 829962,00 | 44000,00 | 44000,00 | 44000,00 | 135000,00 | 135000,00 | 135000,00 | 482500,00 | 482500,00 | 482500,00 | 169000,00 | 168462,00 | 168462,00 | - | - |
| Подпрограмма 3  «Развитие культуры муниципального образования «Вохтомское» | 2081100,00 | 2081100,00 | - | - | - | - | - | - | 120100,00 | 120100,00 | 120100,00 | 1961100,00 | 1961100,00 | 1961100,00 | - | - |
| Подпрограмма 4  «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» | 48400,00 | 48400,00 | - | - | - | - | - | - | 48400,00 | 48400,00 | 48400,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с комитетом финансов Администрации муниципального района.

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

\_\_\_\_\_***Развитие муниципального образования «Вохтомское»на 2020 год***\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование   мероприятия | Срок  реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 31.12.2020 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | - |
| 1.2. | Мероприятие 2  Обеспечение пожарной безопасности | 31.12.2020 | Обеспечение пожарной безопасности | - |
| 1.3. | Мероприятие 3  Стироительство ремонт и содержание противопожарных водоисточников, обустройство минерализованных полос | 31.12.2020 | Стироительство ремонт и содержание противопожарных водоисточников, обустройство минерализованных полос | - |
| 2. | Подпрограмма«Благоустройство» | | | |
| 2.1. | Мероприятие 1  Уличное освещение | 31.12.2020 | Уличное освещение | - |
| 2.2. | Мероприятие 2  Прочие мероприятия по благоустройству | 31.12.2020 | Прочие мероприятия по благоустройству | - |
| 2.3. | Мероприятие 3  Осуществление части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 31.12.2020 | Осуществление части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | - |
| 2.4. | Мероприятие 4  Осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 31.12.2020 | Осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | - |
| 2.5. | Мероприятие 5  Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 31.12.2020 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | - |
| 2.6. | Мероприятие 6  благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники | 31.12.2020 | благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники |  |
| 3. | Подпрограмма«Развитие культуры муниципального образования «Вохтомское» | | | |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 31.12.2020 | Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | - |
| 3.2. | На повышение средней заработной платы работников муниципальных учрежденией культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 31.12.2020 | На повышение средней заработной платы работников муниципальных учрежденией культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | - |
| 4. | Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» | | | |
| 4.1. | Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Вохтомское» | 31.12.2020 | Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Вохтомское» | - |
|  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

\_\_\_***Развитие муниципального образования «Вохтомское»на 2020 год***\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование  отклонений значений целевого показателя на конец отчетного   периода   (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | план  на  год | факт за  отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | «Обеспечение пожарной безопасности»  обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования «Вохтомское» | 2020 | 134125,00 | 94751,78 | - |
| 2. | «Благоустройство»  создание комфортных условий для проживания населения на территории муниципального образования «Вохтомское». | 2020 | 830500,00 | 829962,00 | - |
| 3. | «Развитие культуры муниципального образования «Вохтомское»  - формирование единого культурного пространства на территории муниципального образования «Вохтомское», создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры;  - создание условий для сохранения и развития культурного потенциала территории муниципального образования «Вохтомское; | 2020 | 2081100,00 | 2081100,00 | - |
| 4. | «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» | 2020 | 48400,00 | 48400,00 | - |