АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОХТОМСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2021 № 23

п. Фоминский, Коношский район,

Архангельская область

**Об утверждении отчета**

**о реализации муниципальной программы**

 **«Развитие муниципального образования «Вохтомское»**

**на 2020 год».**

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Вохтомское», постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального образования «Вохтомское» на 2020 год», согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в вестнике «Деревенька моя» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Вохтомское» в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования Е.В.Нефедова

Приложение

к постановлению

администрации МО «Вохтомское»

от 13.05.2021 № 22

Отчет о реализации муниципальной программы [<\*>](#Par407)

\_\_\_\_\_\_\_\_***Развитие муниципального образования «Вохтомское» на 2020 год***\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за \_\_\_\_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

( руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Всего  |  Средства бюджета муниципального района  |  Средства федерального  бюджета  |  Средства областного  бюджета  |  Средства бюджета поселения  |  Внебюджетные  источники  |
| профинан-сировано | освоено | план на год  | профинан-сировано | освоено | план на год  | профинан-сировано | освоено | план на год  | профинан-сировано | освоено | план на год  | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  11  |  12  |  13  |  14  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:[<\*\*>](#Par408) | 3054213,78 | 3054213,78 | 81700,00 | 81700,00 | 81700,00 | 135000,00 | 135000,00 | 135000,00 | 651000,00 | 651000,00 | 651000,00 | 2226525,00 | 2186613,78 | 2186613,78 | - | - |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности» | 94751,78 | 94751,78 | 37700,00 | 37700,00 | 37700,00 | - | - | - | - | - | - | 96425,00 | 57051,78 | 57051,78 | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» | 829962,00 | 829962,00 | 44000,00 | 44000,00 | 44000,00 | 135000,00 | 135000,00 | 135000,00 | 482500,00 | 482500,00 | 482500,00 | 169000,00 | 168462,00 | 168462,00 | - | - |
| Подпрограмма 3«Развитие культуры муниципального образования «Вохтомское» | 2081100,00 | 2081100,00 | - | - | - | - | - | - | 120100,00 | 120100,00 | 120100,00 | 1961100,00 | 1961100,00 | 1961100,00 | - | - |
| Подпрограмма 4«Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» | 48400,00 | 48400,00 | - | - | - | - | - | - | 48400,00 | 48400,00 | 48400,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 --------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с комитетом финансов Администрации муниципального района.

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

\_\_\_\_\_***Развитие муниципального образования «Вохтомское»на 2020 год***\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  Наименование  мероприятия  |  Срок реализации | Результатыреализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1.  | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» |
| 1.1.  | Мероприятие 1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 31.12.2020 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | - |
| 1.2.  | Мероприятие 2 Обеспечение пожарной безопасности | 31.12.2020 | Обеспечение пожарной безопасности | - |
|  1.3. | Мероприятие 3Стироительство ремонт и содержание противопожарных водоисточников, обустройство минерализованных полос | 31.12.2020 | Стироительство ремонт и содержание противопожарных водоисточников, обустройство минерализованных полос | - |
| 2. | Подпрограмма«Благоустройство» |
| 2.1. | Мероприятие 1 Уличное освещение | 31.12.2020 | Уличное освещение | - |
| 2.2. | Мероприятие 2Прочие мероприятия по благоустройству | 31.12.2020 | Прочие мероприятия по благоустройству | - |
| 2.3. | Мероприятие 3Осуществление части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 31.12.2020 | Осуществление части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | - |
| 2.4. | Мероприятие 4Осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 31.12.2020 | Осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | - |
| 2.5. | Мероприятие 5Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 31.12.2020 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | - |
| 2.6. | Мероприятие 6благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники | 31.12.2020 | благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники |  |
| 3. | Подпрограмма«Развитие культуры муниципального образования «Вохтомское» |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 31.12.2020 | Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | - |
| 3.2. | На повышение средней заработной платы работников муниципальных учрежденией культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 31.12.2020 | На повышение средней заработной платы работников муниципальных учрежденией культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | - |
| 4. | Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» |
| 4.1. | Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Вохтомское» | 31.12.2020 | Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Вохтомское» | - |
|  |  |  |  |  |

 --------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

\_\_\_***Развитие муниципального образования «Вохтомское»на 2020 год***\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Наименование целевого показателя, единица измерения  | Значение целевого показателя |  Обоснование отклонений значенийцелевого показателяна конец отчетного  периода  (при наличии)  |
|  год, предшествующийотчетному | план на год  | факт за отчетный период  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| 1.  | «Обеспечение пожарной безопасности»обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования «Вохтомское» | 2020 | 134125,00 | 94751,78 | - |
| 2.  | «Благоустройство»создание комфортных условий для проживания населения на территории муниципального образования «Вохтомское». | 2020 | 830500,00 | 829962,00 | - |
| 3. | «Развитие культуры муниципального образования «Вохтомское»- формирование единого культурного пространства на территории муниципального образования «Вохтомское», создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры;- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала территории муниципального образования «Вохтомское; | 2020 | 2081100,00 | 2081100,00 | - |
| 4. | «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» | 2020 | 48400,00 | 48400,00 | - |